2022年广东江门中医药职业学院

第六届学生田径运动会

工作方案

为贯彻落实《高等学校体育工作基本标准》，提高学生体质健康和田径运动技能水平，进一步增强学生的集体荣誉感、拼搏进取精神和团结协作意识，经学校研究决定举行秋季田径运动会。为使本次运动会安全、有序、文明、进步，特制订方案如下：

一、指导思想

贯彻落实教育部、省教育厅关于加强高职院校学生身体素质及开展体质健康抽测工作，培养学生良好的生活习惯和锻炼习惯，练就强健体魄，团结协作，顽强拼搏的品质，提高高职学生的身体素质。

二、组织机构

- 主办单位：广东江门中医药职业学院

- 承办部门：教务部、马克思主义学院

- 协办部门：党政办公室、学工部、后勤管理部、保卫部、门诊部、团委

三、组委会成员

主      任：蒋业洲 程文海

副  主  任：欧阳能 谭晓玉 赵斌

执委会主任：谭晓玉

执委会副主任：区绮云 黄福享

成      员：谭业胜 左成铭 伍仲舜 侯祖荣 黄凯旋

彭荣珍 刘秀平 于海英 常陆林 肖继红

邱玉华

职      责：在组委会领导下，全面负责校运会的组织实施工作。

精神文明评比小组

组      长：黄福享

组      员：左成铭 马若璇 卢泽维 邱玉华 陈芷茵

职      责：根据精神文明评比细则评出精神文明班。

仲 裁 组长：侯祖荣

组      员：蔡小梅 蒋贤锋

职      责：仲裁处理比赛过程中出现的争议性问题，确认比赛成绩。

三、校运会名称

广东江门中医药职业学院第六届学生田径运动会

四、校运会主题

踔厉奋发新时代  勇毅前行向未来

五、举办时间

2022年11月23日-25日 共3天

六、举办地点

学校田径运动场

七、校运会前期准备（详见附表1）

（一）赛前会议

1.组织各班体育委员动员会及报名解读会议（责任部门：马克思主义学院 ）

2.与学院各职能部门共同协商校运会期间负责内容，落实各职能部门负责内容。（责任部门：教务部）

（二）前期准备工作

1.报名工作

接受各班报名工作，整理及确定参赛人员并编制秩序册。（责任部门：马克思主义学院 ）

2.校运会物资申购清单（详见附表3，责任部门：后勤管理部）

3.校运会工作人员安排（责任部门：马克思主义学院 ）

教工裁判员人数及学生裁判员人数和义工人数

①教工裁判工作人员：35人（体育教研室负责）

②学生裁判工作人员：90人（体育教研室负责）

③维持赛场纪律，护旗手，颁奖礼仪等义工人数：120人（团委负责）

④教工及学生裁判员培训（负责人：各裁判组长）

教工裁判工作人员人数最终以签到为准，校运会裁判工作人员，经费见附表3。

4.运动会期间学生工作人员的工作培训、义工时申报（责任部门：团委）

①运动会前三天对维持赛场纪律的学生进行义工培训。

②统计好运动会三天的义工时，进行义工时申报。

5.运动场正门口对面大树下设临时医疗站（责任部门：门诊部）。

6.11月18日前完成校运会秩序册，11月20日把秩序册打印好装订成册，并于赛前两天派发到各班体育委员。（责任部门：马克思主义学院 ）

7.入场仪式各班解说词审核（责任部门：马克思主义学院 ）

8.开幕式各队列组织训练

①国旗、校旗：刘子舜

②花球队、彩旗队：杨春桃 李洋花

③各班代表队依次入场（入场时主持人宣读各班解说词）

④啦啦操：赵孟洋

⑤街舞：陈依伊

⑥组织大型八段锦展示训练（提前2周）： 蔡小梅、周龙辉

⑦开幕式彩排（责任部门：教务部）

安排开幕式彩排具体参加人员，并通知到位。

第一次彩排时间：11月16日（第12周星期三）下午4：30

第二次彩排时间：11月21日（第13周星期一）下午4: 30

9.确定开幕式相关事宜（责任部门：马克思主义学院）

①开幕式时间：11月23日上午8点

②开幕式总指挥：王峰

③开幕式主持人：史乐琪、王峰

④开幕式队伍安排：详见附表1

⑤开幕式流程：详见下表

| 序号 | 内容 | 用时 （分钟） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运动员入场：国旗、校旗、花球、彩旗、裁判员、各班代表队（不超13人，入场时主持人宣读各班解说词50字左右） | 60 |
| 2 | 升国旗，奏国歌 | 5 |
| 3 | 介绍学院领导 | 1 |
| 4 | 请程文海校长致开幕词 | 3 |
| 5 | 运动员代表宣誓 | 1 |
| 6 | 裁判员代表宣誓 | 1 |
| 7 | 请蒋业洲书记宣布广东江门中医药职业学院第六届学生田径运动会开幕 | 1 |
| 8 | 体育特色项目表演： ①啦啦操 ②街 舞 ③八段锦 | 30 |
| 9 | 裁判员运动员有序退场 | 10 |
|  | 合计 | 112 |

10.竞赛场地用品准备（责任部门：学工部、后勤管理部）

| 序号 | 布置地点 | 桌椅（套） | 帐篷（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检录处 | 3 | 4 |
| 2 | 终点记录处 | 3 | 4 |
| 3 | 跳远沙池 | 2 | 2 |
| 4 | 起跑处 | 1 | - |
| 5 | 主席台 | 8 | 5 |
| 6 | 医疗站 | 3 | 1 |
| 7 | 各学院大本营 | - | 32 （每个学院8个） |
| 合计 |  | 20 | 48 |

11.确定颁奖工作相关事宜

①奖品、奖状组。统计奖状、奖品数量及等级，并提前办理奖状盖章事宜，各类奖项颁奖前及时收集并准确填写好奖状信息。（责任部门：教务，学工部、团委协助完成）

②安排好运动会单项颁奖二级学院领导名单（责任部门：马克思主义学院）

③单项颁奖主持人：史乐琪（11月23日）、王峰（11月24日）史乐琪、王峰（11月25日）（责任部门：马克思主义学院）

12.确定闭幕式相关事宜（责任部门：马克思主义学院）

①闭幕式时间：11月25日下午4:00

②闭幕式主持人：史乐琪  王峰

③闭幕式队伍安排：形式与开幕式队形相同。

13.评选出16个班级获得精神文明班级荣誉，11月25日上午10点前出结果给颁奖组。（责任部门：马克思主义学院）

14.闭幕式流程

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 请总裁判长王峰宣布竞赛团体成绩 |
| 2 | 请蒋业洲书记、程文海校长为获得团体前八名的运动队颁奖 |
| 3 | 请欧阳能副校长宣布精神文明班获得者 |
| 4 | 请谭晓玉副校长、赵斌副校长为获得精神文明班集体颁奖 |
| 5 | 请谭晓玉副校长致闭幕词并宣布本次运动会闭幕 |
| 6 | 各班代表队有序离场。 |

八、运动会赛后工作

（一）运动会教师裁判工作人员工时统计（责任部门：马克思主义学院）。

（二）整理好本届运动会各项记录，保存（责任部门：马克思主义学院）。

（三）编辑简讯宣传本届运动会盛况（责任部门：党政办公室）。

九、应急和疫情防控工作

（一）负责运动会期间安全保卫工作（责任部门：保卫部 ）。

（二）负责运动会期间疫情防疫工作（责任部门：门诊部 ）。

运动会期间，运动会现场设立医疗点，成员由两名医生和一名护士组成。团委安排江门市众心急救队中医药分队、红十字会、针灸推拿社共计8名同学协助门诊部。

1.比赛场地内出现摔伤等突发事件，首先由各班医疗救助队人员及校门诊部进行处置。处置有困难的送就近医院。

2.比赛时若出现突发损伤事件，各班医疗救助队人员和辅导员老师及门诊部医生要立即采取果断措施进行处置。处置有困难的，属于医疗急救方面的突发事件，要立即拨打120电话；属于火灾方面的突发事件，要立即拨打119电话；属于其它方面的突发事件，要立即拨打110电话。

教务部

马克思主义学院

2022年10月25日

附表1

广东江门中医药职业学院第六届田径运动会前期准备工作任务清单

| 工作项目 | 内 容 | 负责部门 | 责任人 | 完成时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 赛前会议 | 1.组织各班班长及体育委员动员会及报名解读会议。 | 马克思主义学院 | 卢泽维 | 10月20日 | 已完成 |
|  | - 2.运动会筹备协调会及通知参会部门 | 教务部 | 区绮云 | 11月8日 | 已完成 |
| - 报名表收集 | 接受各班报名工作，整理及确定参赛人员并编制秩序册。 | 马克思主义学院 | 蒋贤锋 | 10月25日- 11月18日 |  |
| - 校运会所需物品 | 1.校运会期间所需物品申请、场地维修。（详见附表2） | 后勤管理部 | 揭育琨 | 11月20日 |  |
|  | 2.统一订制班牌，各班自行写上班名 | 后勤管理部 | 揭育琨 | 11月20日 |  |
| - 运动会学生工作人员培训、义工时申报 | 运动会开始前三天，学生工作人员培训，统计学生裁判员及其他学生工作者名单，统计好义工时，运动会结束后团委进行上报。 | 团委 | 邱玉华 | 11月18日 |  |
| - 秩序册 | 完成秩序册内容打印好装订成册，并于赛前两天派发到各班 体育委员。 | 马克思主义学院 | 蒋贤锋 | 11月20日 |  |
| - 开幕式内容准备 | 1.开闭幕式主持稿：史乐琪、王峰。 | 马克思主义学院 | 王峰 | 11月21日 |  |
|  | 2.校仪仗队确认国旗手、校旗手，并进行排练。 | 团委 | 刘子舜 |  |  |
|  | 3.花球队、彩旗队，并进行训练。 | 马克思主义学院 | 杨春桃 |  |  |
|  | 4.表演项目组队及训练。 | 马克思主义学院 | 赵孟洋 |  |  |
|  | 5.大型八段锦训练（提前两周进行） | 马克思主义学院 | 蔡小梅 周龙辉 |  |  |
|  | 6.确定出席开幕式学院领导名单。 | 教务部 | 区绮云 |  |  |
|  | 7.校领导开闭幕词、运动会入场解说词审核。 | 马克思主义学院 | 马若璇 |  |  |
|  | 8.运动员代表宣誓人员、宣誓词确定。 | 马克思主义学院 | 李洋花 |  |  |
|  | 9.裁判员代表宣誓人员确定、宣誓词确定。 | 马克思主义学院 | 赵孟洋 |  |  |
|  | 10.安排校领导致辞及宣布开幕。 | 教务部 | 区绮云 |  |  |
|  | 11.全体教师集中在主席台两侧观看开幕式。 | 教务部 | 冉超 | 11月23日 |  |
|  | 12.主席台所需物料准备：8套桌椅、红布、水牌、运动会幕布等。 | 团委 | 邱玉华 | 11月22日 |  |
|  | 13.主席台布置 | 教务部 | 冉超 | 11月22日 |  |
|  | 14.音响：彩排前音响要到位。 | 马克思主义学院 | 赵孟洋 | 11月15日 |  |
|  | 15.确定参加彩排的人员并通知到位 | 教务部 | 冉超 | 11月15日 |  |
| - 开幕式彩排 | （一）开幕式流程。 1.运动员入场。 2.升国旗，奏国歌。 3.介绍学院领导（XXX、XXX、XXX）。 4.请程文海校长致开幕词。 5.运动员代表宣誓。 7.裁判员代表宣誓：胡健华。 8.请蒋业洲书记宣布广东江门中医药职业学院第六届学生田径运动会开幕。 9.体育特色项目表演：啦啦操、街舞、八段锦。 10.裁判员、运动员退场。 | 教务部 | 区绮云 | 11月16日 11月21日 |  |
|  | （二）竞赛场地器材准备。 1.检录处三套学生桌椅、4个帐篷。 2.终点记录处三套学生桌椅、4个帐篷。 3.跳远沙池两套学生桌椅、2个帐篷。 4.起跑处一套学生桌椅。 | 学生工作部 | 左成铭 | 11月22日 |  |
|  | （三）封场：学生会所有同学配合对旧操场进行封场，禁止学生入内进行体育锻炼，并用竹竿和绳子对跑道两侧进行围场处理。 | 团委 | 邱玉华 | 11月22日 |  |
| - 运动会、各单项颁奖领导确认 | 1.安排好运动会单项颁奖领导名单。 2.单项颁奖主持人：史乐琪 王峰 | 马克思主义学院 | 马若璇 | 11月21日 |  |
| - 竞赛日 | 1.组织竞赛（详见秩序册）。 | 马克思主义学院 | 卢泽维 | 11月23-25日 |  |
|  | 2.单项颁奖（安排好二级学院领导颁奖）。 | 教务部 | 冉超 |  |  |
|  | 3.维持竞赛期间秩序。 | 学院团委 | 邱玉华 |  |  |
|  | 4.处理运动会期间学生突发身体情况。 | 学院门诊部 | 肖继红 |  |  |
|  | 5.运动会期间饮用水等后勤保障。 | 后勤保障部 | 伍仲舜 |  |  |
|  | 6.运动会期间校园安保及运动场的突发安保工作。 | 保卫部 | 侯祖荣 |  |  |
|  | 7.评选出16个精神文明班级 | 马克思主义学院 | 黄福享 | 11月25日 上午10点前 |  |
|  | 8.跟进运动会团体总分成绩，闭幕式前提供男女团体总分前八名单 | 马克思主义学院 | 卢泽维 | 11月25日 下午4点前 |  |
| - 闭幕式 | 闭幕式流程。 闭幕式主持：史乐琪。 1.请总裁判长王峰宣布竞赛团体成绩。 2.请蒋业洲书记、程文海校长为获得团体前八名的运动队颁奖。 3.请欧阳能副校长宣布精神文明班获得者。 4.请赵斌副校长、谭晓玉副校长为获得精神文明班集体颁奖。 5.请谭晓玉副校长致闭幕词并宣布运动会闭幕。 6.各班代表队有序离场。 | 教务部 | 区绮云 | 11月25日 下午 |  |
|  | 7.确定出席闭幕式学院领导名单、安排颁奖领导。 | 教务部 | 冉超 | 11月25日 下午 |  |
| - 运动会工时统计 | 运动会教师裁判工作人员工时统计。 | 马克思主义学院 | 胡健华 | 11月23日前 |  |
| - 安全应急 | 制定运动会期间的安全应急预案。 | 保卫部 | 侯祖荣 | 11月18日 |  |
| - 疫情防控 | 制定运动会期间的防疫工作方案，向市上级防疫部门报备。 | 门诊部 | 肖继红 | 11月18日 |  |
| - 简讯 | 编辑简讯宣传本届运动会盛况。 | 党政办 | 吴定宇 | 11月25日 |  |
| - 运动会数据整理 | 整理好本届运动会各项记录，保存。 | 马克思主义学院 | 赵孟洋 | 11月28日 |  |

附表2

广东江门中医药职业学院第六届田径运动会工作任务分工表

| 分项内容 | 具体内容 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| （一）运动会会前准备工作 |  | 门诊部 |
|  | 1.组织各班班长及体育委员报名解读工作会议。 2.接受各班报名工作，整理及确定参赛人员并编制秩序册。 3.完成秩序册，把秩序册打印好装订成册，并于赛前两天派发到各班体育委员。 4.校仪仗队确认国旗手、校旗手，并进行排练。 5.花球队、彩旗队，并进行训练。 6.表演项目组队及训练。 7.校领导开闭幕词、运动会入场解说词审核。 8.运动员代表宣誓人员、宣誓词确定。 9.裁判员代表宣誓人员确定、宣誓词确定。 10.申购竞赛物资。 11.组织学生落实比赛场地布置。 | 马克思主义学院 |
|  | 1.运动会各部门筹备会议，落实各职能部门负责内容。 2.确定出席开闭幕式领导名单，安排校领导致词及开闭幕式相关工作。 3.组织全校教师集中主席台两侧观看开幕式。 4.安排彩排相关工作。 5.主席台布置。 6.奖状、奖品事宜。 7.规范各二级学院大本营位置，指导学生摆放。 | 教务部 |
|  | 1.学生工作人员培训及管理，义工时申报。 2.联系电信落实帐篷，组织学生放置在指定地点。 3.组织学生到科教楼608搬桌椅并放置指定地点。 4.组织学生协助赛项所需工作。 | 学工部 团委 |
|  | 1.校运会所有用品物资采购工作。 2.比赛场地维护。 3.负责科教楼608桌椅的发放及回收清点。 | 后勤管理部 |
|  | 制定运动会期间的安全应急预案 | 保卫部 |
|  | 1.制定运动会期间的防疫工作方案。 2.向市上级防疫部门报备。 | 门诊部 |
| （二）运动会比赛中工作 | 1.组织竞赛。 2.处理竞赛过程中的一切突发事项。 3.竞赛过程中安排二级学院领导为单项获奖选手颁奖。 4.公布各项目成绩及获奖名单。 | 马克思主义学院 |
|  | - 1.按照名次提前准备好单项运动项目奖状、奖品。 - 2.闭幕式主席台的布置。 | 教务部 |
|  | 1.管理好学生义工及赛场秩序，不让学生随意穿越跑道。 2.安排老师做好竞赛现场单项获奖选手的名字名次的奖状撰写工作。 3.组织好礼仪为集体名次获得者的颁奖工作。 4.评选精神文明班级 | 学工部 团委 |
|  | 1.制定具体防疫措施，做好突发疫情防控工作。 2.在指定地方设医疗点，每场比赛安排两名医生值守。 3.江门市众心急救队中医药分队、红十字会、针灸推拿社等安排8名学生协助救护工作。 | 门诊部 |
|  | 做好比赛期间校园安全及突发事件处理。 | 保卫部 |
|  | 比赛物品供应。 | 后勤管理部 |
| （三）运动会后收尾工作 | 1.竞赛用品的回收。 2.成绩资料的保存。 | 马克思主义学院 |
|  | 做好运动会宣传工作，拍照、写简讯发公众号及学校官网。 | 党政办公室 |
|  | 1.组织学生做好主席台和比赛场地的清理及用品回收。 2.学生义工时的录入。 | 学工部 团委 |

附表3

| 广东江门中医药职业学院第六届学生田径运动会使用物资清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 规格 | 用途 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 电池 | 1号/5号 | 校运会 | 12/16 | 粒 |  |
| 长尾夹 | 大/中/小 | 校运会 | 各1 | 盒 |  |
| 油性笔 | 中 | 校运会 | 10 | 支 |  |
| 油性笔 | 细（黑/红） | 校运会 | 10/5 | 支 |  |
| 签字笔 | 黑/红 | 校运会 | 60/5 | 支 |  |
| 复写纸 |  | 校运会 | 1 | 盒 |  |
| 国旗 | 1号 | 校运会 | 1 | 面 |  |
| 校旗 | 2号 | 校运会 | 1 | 面 |  |
| 矿泉水 |  | 校运会 | 100 | 箱 |  |
| 花球 |  | 校运会 | 100 | 个 |  |
| 线手套 |  | 校运会 | 10 | 对 |  |
| 锦旗 | 80*50cm | 校运会 | 32 | 面 |  |
| 奖杯 | 金属奖杯，约300mm高 | 校运会 | 16 | 座 |  |
| 奖牌 | 金属奖牌 70mm,90克 | 校运会 | 130 | 个 |  |
| 奖状 | A4奖状，120克，含印制 | 校运会 | 280 | 张 |  |
| 发令弹 | 100发/盒 | 校运会 | 6 | 盒 |  |
| 接力棒 | 氧化比赛接力棒 | 校运会 | 10 | 支 |  |
| 小红旗 |  | 校运会 | 5 | 支 |  |
| 横额 |  | 校运会 | 1 | 幅 |  |
| 横幅 |  | 校运会 | 4 | 幅 | 在大本营张贴各二级学院名字：护理临床医学院、中医学院、南药学院、医学技术学院 |
| 号码牌贴（一次性贴纸） | 1—99号（红蓝绿）各2套，直径10CM | 校运会 | 6 | 套 |  |
| 成绩公布喷画 |  | 校运会 | 1 | 幅 |  |
| 主席台背景喷画 |  | 校运会 | 1 | 幅 |  |
| 班牌 |  | 校运会 | 30 | 块 |  |
| 矿泉水 |  | 校运会 | 100 | 箱 |  |
| 秒表 |  | 校运会 | 10 | 个 |  |
| fox哨子 |  | 校运会 | 10 | 个 |  |
| 喷漆 |  | 校运会 | 5 | 支 |  |
| 超霸镍氢充电电池 | 1300Am，5号 | 校运会 | 10 | 粒 |  |